## Provisoire
Planning Provisoire
Tâche / Date | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-15
Mise en place / immersion | bar: 2015-04-28
Base de donnée | bar: 2015-04-28
maquettes | bar: 2015-04-28
Interface | bar: 2015-04-29
Gestion des utilisateur | bar: 2015-04-29 to 2015-04-30
Gestion des recettes | bar: 2015-04-30 to 2015-05-06
Gestion des commentaires | bar: 2015-05-07 to 2015-05-08
Test | bar: 2015-05-12
Documentation
Planning Réel
Tâche / Date | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-15
Mise en place / immersion | bar: 2015-04-28
Base de donnée | bar: 2015-04-28
maquettes | bar: 2015-04-28 to 2015-04-29
Interface | bar: 2015-04-28 to 2015-05-08
Gestion des utilisateur | bar: 2015-04-29 to 2015-04-30
Gestion des recettes | bar: 2015-04-28 to 2015-04-29; 2015-05-05 to 2015-05-08
Gestion des commentaires | bar: 2015-05-06
Test | bar: 2015-05-12
Documentation | bar: 2015-04-28 to 2015-05-05; 2015-05-08 to 2015-05-15